## Sheet1
План - график проекта
Этап | 11.03.15 - 12.03.15 | 13.03.15 - 17.03.15 | 18.03.15 - 24.03.15 | 15.03.15 - 31.03.15 | 01.04.15 - 07.04.15 | 08.04.15 - 14.04.15 | 08.04.15 - 14.04.15 | 15.04.15 - 21.04.15 | 22.04.15 - 28.04.15 | 29.04.15 - 05.05.15 | 05.05.15 - 12.05.15 | 13.05.15 - 19.05.15
1. Разработка проекта, документация
- постановка задачи заказчиком
- разработка концепции проекта
- разработка структуры проекта
- разработка функциональной спецификации
- разработка сцецификации и сценариев тестов
2. Реализация базы данных
- разработка архитектуры БД
- создание БД
- реализация интерфейсов базы данных
3. Реализация сервера
- настройка сервера и его интерфейсов
- размещение БД на сервере
4. Реализация пользовательских интерфесов
- реализация интерфесов для всех пользователей
- реализация взаимодействия интерфесов с БД
5. Тестирование, отладка
- создание тестов
- непосредственное тестирование
- отладка
6. Релиз
- реализация инсталлятора
- финальная документация
- презентация проекта заказчику

## Sheet2
План - график проекта | Этап | 1. Разработка проекта, документация | - постановка задачи заказчиком | - разработка концепции проекта | - разработка структуры проекта | - разработка функциональной спецификации | - разработка сцецификации и сценариев тестов | 2. Реализация базы данных | - разработка архитектуры БД | - создание БД | - реализация интерфейсов базы данных | 3. Реализация сервера | - настройка сервера и его интерфейсов | - размещение БД на сервере | 4. Реализация пользовательских интерфесов | - реализация интерфесов для всех пользователей | - реализация взаимодействия интерфесов с БД | 5. Тестирование, отладка | - создание тестов | - непосредственное тестирование | - отладка | 6. Релиз | - реализация инсталлятора | - финальная документация | - презентация проекта заказчику
11.03.15 - 12.03.15
13.03.15 - 17.03.15
18.03.15 - 24.03.15
15.03.15 - 31.03.15
01.04.15 - 07.04.15
08.04.15 - 14.04.15
08.04.15 - 14.04.15
15.04.15 - 21.04.15
22.04.15 - 28.04.15
29.04.15 - 05.05.15
05.05.15 - 12.05.15
13.05.15 - 19.05.15